## Sheet1
2020年顺德区房屋市政工程深基坑安全隐患专项通报批评项目、企业汇总表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 第三方监测单位 | 工程进度（基坑开挖深度） | 检查情况 | 佛山市危险源系统数据上传情况 | 整改通知书发放 | 扣分情况
1 | 中海悦林公馆 | 佛山市顺德中海嘉森房地产开发有限公司 | 中海监理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东省工程勘察院 | 已开挖至设计深度 | 1.部分区域已施工至主体结构，基坑支护结构仍未组织验收； 2.基坑边缘堆载较多钢筋等建材。 | 已上传 | T1900312 | 无
2 | 岭兰花园(二区)、岭兰花园(四区) | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 广东汇涛工程科技有限公司 | 部分完成开挖，地下结构施工 | 1.二区A1区、A2区、A1a区锚杆没有按照施工图要求做检测。 2.K2区和A4区、二区和四区交接位置因施工顺序原因未能按照设计图纸施工，没有对应的变更手续。 3.第三方监测报告反映部分监测点被破坏，没有及时修复。 4.四区止水桩没有检测报告。 | 正常 | T1900387 | 对项目负责人扣分